## Hoja1
Sprint 0 (4/4/2016 - 12/4/2016) [23 horas] | Horas Teoricas | Horas reales
Diseño de las vistas | 3
Diseño de los modelos y bases de datos | 2
Estudio de la tecnología MEAN | 14
| 19 | 0
Sprint 1 (13/4/2016 - 27/4/2016) [31 horas]
Estudio del sistema de notificación | 4
Implementación del servidor Web | 3
Implementación de las vistas | 12
Implementación de los modelos y bases de datos | 2
Estudio del API de GitHub | 10
Implementación del alta de usuarios | 5
| 36 | 0
Sprint 2 (28/4/2016 - 11/4/2016) [33 horas]
Registro de los usuarios autenticados | 4
Implementación del sistema de notificación | 12
Acceso a los repositorios de los usuarios | 5
Implementación del lanzamiento de pruebas | 12
| 33 | 0
Sprint 3 (12/4/2016 - 25/4/2016) [32 horas]
Implementación de la recogida de los resultados de las pruebas | 16
Realización del dossier del proyecto à 16 horas. | 16
| 32 | 0
Sprint 4 (25/4/2016 – 30/4/2016) [8 horas]
Pruebas de la aplicación | 6
Maquetado del proyecto | 2
| 8 | 0