## Hoja1
Sprint | Horas
Sprint 0 | 19 | 128 | 127
Sprint 1 | 36 | 109 | 101.6
Sprint 2 | 33 | 73 | 76.2
Sprint 3 | 32 | 40 | 50.8
Sprint 4 | 8 | 8 | 25.4
|  | 0 | 0
128